## Sheet1
任务项 | 人天 | 开发 开始日期 | 开发 完成日期
汽车之家（网单线索、400电话线索）拉取线索接口的编码工作 | 0.5 | 2020-08-14 | 2020-08-14
汽车之家（网单线索、400电话线索）拉取线索接口数据存mongodb的编码工作 | 0.5 | 2020-08-14 | 2020-08-14
懂车帝中间库线索数据同步到线索表 | 0.5 | 2020-08-17 | 2020-08-17
汽车之家（网单线索、400电话线索）中间库线索数据同步到线索表 | 0.5 | 2020-08-17 | 2020-08-17
线索管理--列表接口 | 1 | 2020-08-18 | 2020-08-18
线索管理--列表接口联调
线索管理--新建、删除、导入、导出线索接口（新建接口因加dcc标识微调，其他接口不变） | 0.5 | 2020-08-19 | 2020-08-19
线索管理--新建、删除、导入、导出线索接口联调
线索管理--线索分配、再分配接口、线索批量分配、批量删除 | 0.5 | 2020-08-19 | 2020-08-19
线索管理--线索分配、再分配接口、线索批量分配、批量删除联调
DCC公共线索--线索列表接口 | 0.5 | 2020-08-20 | 2020-08-20
DCC公共线索--线索列表接口联调
DCC公共线索--分配对象列表接口、分配保存接口 | 0.5 | 2020-08-20 | 2020-08-20
DCC公共线索--分配对象列表接口、分配保存接口联调
线索筛选--列表接口 | 0.5 | 2020-08-21 | 2020-08-21
线索筛选--列表接口联调
线索筛选--完善信息接口 | 0.5 | 2020-08-21 | 2020-08-21
线索筛选--完善信息接口联调
线索筛选--分配接口 | 0.5 | 2020-08-24 | 2020-08-24
线索筛选--分配接口联调